## Orientações
ATIVIDADE 0.3 – ANÁLISE DE RISCOS BASEADA EM DEFEITOS
Como funciona | Cada equipe escolhe 3 atributos de qualidade para o projeto (ex.: Segurança, Confiabilidade, Usabilidade, Desempenho). Cada integrante identifica, analisa e define a resposta para 1 risco por atributo. Equipe de 3 = 9 riscos; equipe de 2 = 6 riscos.
Onde preencher | Aba "Riscos": um bloco por atributo de qualidade, uma linha por integrante. Troque << Nome do Sistema >> e << Atributo de Qualidade >> em cada bloco. A aba "Exemplo" mostra dois casos preenchidos.
PASSO A PASSO
1. Atributo (Parâmetro) | Defina os 3 atributos de qualidade do projeto e escreva-os no cabeçalho de cada bloco.
2. Palavra Guia | Escolha na lista (coluna M) a palavra que orienta o raciocínio do defeito: Nenhum, Mais, Menos, Parte de, Tanto quanto, Reverso, Substituição, Antes, Depois, Mais cedo, Mais tarde.
3. Defeito | Descreva o que pode dar errado no sistema relacionado ao atributo, aplicando a palavra guia. Ex.: "Um produto errado ser entregue ao cliente".
4. Causa | Por que o defeito ocorreria (falha de implementação, de dado, de processo, de integração…).
5. Detecção | Como o defeito seria percebido ou testado (teste funcional, exploratório, revisão, monitoramento, verificação de código…).
6. Consequências | O impacto no usuário e no negócio caso o defeito ocorra.
7. P e S | Atribua P (probabilidade) e S (severidade) de 1 a 5 conforme as escalas abaixo. A coluna Risco é calculada sozinha.
8. Providências | A ação concreta da equipe para tratar o risco (teste de unidade, validação, monitoramento, mudança de projeto…). Vire uma issue no Azure/ Jira com responsável e sprint.
9. Entrega | Salve a planilha no Jira/ Azure na Epic Risco. Os riscos com estratégia "Evitar" ou "Mitigar" entram no backlog como tarefas.
ESCALAS (seguem a matriz de impactos da aba Riscos)
P – Probabilidade | Significado
1 – Muito provável | Deve acontecer; já ocorreu em projetos parecidos
2 – Provável | Acontece com frequência
3 – Possível | Pode acontecer em algum momento
4 – Improvável | Pouco provável, mas possível
5 – Muito improvável | Só em situações excepcionais
S – Severidade | Significado
1 – Leve | Incômodo, sem perda de funcionalidade
2 – Menor | Afeta pouco o uso; contorno simples
3 – Significativa | Compromete uma funcionalidade importante
4 – Grave | Compromete o objetivo do sistema ou causa perdas relevantes
5 – Maior | Inviabiliza o sistema, causa dano grave ou expõe dados
COMO LER O RISCO
Risco = (6 − P) × S | Fórmula da matriz de impactos: P = 1 (muito provável) pesa mais que P = 5. Exemplo: P = 1 e S = 3 resulta em Risco 15.
Risco de 1 a 5 (verde) | Estratégia: Monitorar / Prevenir.
Risco de 6 a 12 (amarelo) | Estratégia: Mitigar / Prevenir.
Risco de 15 a 25 (vermelho) | Estratégia: Evitar. Obrigatório ter providência clara e priorizada no backlog.
CHECKLIST DA ENTREGA
[ ] 3 atributos de qualidade definidos e escritos nos blocos
[ ] 1 risco por integrante em cada atributo (9 riscos para 3 integrantes; 6 para 2)
[ ] Palavra guia escolhida em todos os riscos
[ ] Defeito, causa, detecção e consequências preenchidos de forma específica ao projeto
[ ] P e S atribuídos (1 a 5) e Risco calculado
[ ] Providência concreta para cada risco, com responsável e sprint
[ ] Riscos vermelhos tratados em issues no Jira/Azure
[ ] Planilha salva no Jira/Azure
[ ] Professora e monitora com acesso

## Riscos
ANÁLISE DE RISCOS QUALITATIVA BASEADA EM DEFEITOS
| Risco 1 a 5: Monitorar / Prevenir |  | Risco 6 a 12: Mitigar / Prevenir |  | Risco 15 a 25: Evitar | Risco = (6 − P) × S
| Sistema: SetupFlow | [9 empty] | Palavras Guia:
| Parâmetro: Segurança de Acesso e Dados | [10 empty] | Nenhum
Mais
Responsável | Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências | Estratégia |  | Menos
Leonardo | Mais | Permitir mais tentativas de login após 5 falhas em 5 minutos para o mesmo usuário e IP, sem bloqueio de 15 minutos. | Ausência de limitação, contadores incorretos ou não compartilhados entre instâncias. | Testes funcionail de login com 20 ciclos com 5 falhas e 10 tentativas extras por ciclo, inclusive senha correta. Exigir 200 rejeições e 0 sessões. Testar expiração aos 15 min, isolamento de outras combinações e múltiplas instâncias. | Tentativas automatizadas podem descobrir senhas, permitir acesso indevido e expor dados de produção. | 3 | 5 | 15 | Implementar contagem atômica por usuário/IP e bloqueio de 15 min após 5 falhas em 5 min, consistente entre instâncias. Não emitir sessão no bloqueio. Resp.: Leonardo; sprint a definir. | Evitar |  | Parte de
Arthur | Mais tarde | O token de sessão continuar válido depois do logout ou depois de o usuário ter o acesso removido, por expirar tarde demais. | Tempo de expiração muito longo e ausência de mecanismo de revogação (refresh token/lista de bloqueio). | Teste funcional de logout e de expiração de sessão; revisão da configuração de autenticação; teste exploratório reutilizando token antigo. | Acesso indevido às ordens e ao planejamento da empresa por quem não deveria mais ter acesso; exposição de dados de produção. | 3 | 3 | 9 | Definir expiração curta do token de acesso com refresh token, invalidar no logout e cobrir com teste automatizado de expiração/revogação. Issue no Jira/Azure. Resp.: Arthur ¦ Sprint: a definir. | Mitigar / Prevenir |  | Tanto quanto
Luiz | Parte de | O controle de acesso ser aplicado apenas em parte do sistema, permitindo que um usuário sem permissão acesse diretamente uma funcionalidade protegida. | Validação de permissões implementada apenas na interface ou ausência de verificação do perfil do usuário em determinados endpoints do backend. | Testes de autorização com diferentes perfis de usuário; tentativa de acesso direto aos endpoints protegidos; revisão das regras de autorização no backend. | Acesso ou alteração indevida de máquinas, produtos, ordens e planejamentos por usuários sem a permissão necessária. | 3 | 4 | 12 | Validar o perfil do usuário em todas as rotas protegidas e criar testes automatizados para acessos permitidos e negados. Issue no Jira/Azure. Resp.: Luiz ¦ Sprint: a definir. | Mitigar / Prevenir |  | Reverso
Antes
| Sistema: SetupFlow | [10 empty] | Depois
| Parâmetro: Confiabilidade do Sequenciamento e da Execução | [10 empty] | Mais cedo
Mais tarde
Responsável | Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências | Estratégia |  | Substituição
Leonardo | Mais | Criar mais de uma ordem ao reenviar a mesma operação após a gravação ter sido concluída e a resposta se perder. | Cliente gera nova chave no reenvio, API não reconhece a operação ou gravação da chave e da ordem não é atômica. | Testes de Integração e de Carga: 20 operações com perda de resposta e 5 reenvios cada. Exigir 20 ordens, 0 duplicidades e o mesmo ID nos 100 reenvios. Verificar retenção de 24 h, concorrência e novo cadastro com chave diferente. | Ordens duplicadas entram no planejamento e podem provocar produção excedente, consumo indevido de materiais e atrasos. | 3 | 4 | 12 | Reutilizar a chave no reenvio; persistir chave e ordem atomicamente com unicidade no banco. Retornar a ordem original por pelo menos 24 h. Testar reenvios sequenciais e simultâneos. Resp.: Leonardo; sprint a definir. | Mitigar / Prevenir
Arthur | Parte de | A geração da sequência considerar apenas parte das informações (ignorar ordens prioritárias/com prazo curto ou tempos de setup não cadastrados entre dois produtos). | Falha na implementação do algoritmo de sequenciamento; matriz de setup incompleta sem validação antes da geração. | Testes de unidade do algoritmo com casos de borda; validação da matriz de setup antes de gerar; comparação do resultado com cálculo manual em cenário pequeno. | Sequência incorreta ou incompleta, pedidos prioritários atrasados e perda de confiança do Planejador na sugestão do sistema. | 2 | 4 | 16 | Validar completude de ordens e tempos de setup antes de gerar (bloquear e avisar se faltar dado) e criar testes de unidade do algoritmo com cenários de borda e conferência manual. Issue no Jira/Azure. Resp.: Arthur ¦ Sprint: a definir. | Evitar
Luiz | Mais | Duas atualizações realizadas quase ao mesmo tempo sobre a mesma ordem de produção causarem a perda de uma alteração ou deixarem os dados inconsistentes. | Ausência de controle de concorrência nas atualizações e falta de verificação se o registro foi alterado por outra operação antes da gravação. | Testes de integração com atualizações concorrentes sobre o mesmo registro; comparação do estado final dos dados; análise dos logs das operações. | Perda de alterações válidas, prazo, prioridade ou duração incorretos e planejamento realizado com informações desatualizadas. | 3 | 4 | 12 | Implementar controle de concorrência nas atualizações, utilizar transações e verificar alterações no registro antes de confirmar a gravação. Criar testes de integração para atualizações simultâneas. Issue no Jira/Azure. Resp.: Luiz ¦ Sprint: a definir. | Mitigar / Prevenir
Sistema: SetupFlow
Parâmetro: Desempenho do Planejamento
Responsável | Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências | Estratégia
Leonardo | Mais tarde | Aconsulta da sequência aprovada responder mais tarde que o limite, com p95 acima de 2 s ou p99 acima de 3 s sob 30 usuários simultâneos. | Consultas sem índices/paginação, consultas repetidas por ordem ou recálculo do sequenciamento em cada leitura. | k6: 30 usuários, 10.000 ordens, plano de 500, páginas de 50. API e banco: 2 vCPUs/4 GB; gerador externo, sem replanejamento. Após 1 min de aquecimento, medir ≥5 min e ≥1.000 consultas: p95≤2 s, p99≤3 s, erros≤1%. Validar conteúdo. | Operadores demoram a identificar as próximas ordens, prejudicando o acompanhamento e a continuidade da produção. | 3 | 3 | 9 | Consultar a versão aprovada persistida sem recalcular a sequência. Paginar em 50 ordens, revisar índices/EXPLAIN ANALYZE e eliminar consultas N+1. Executar k6 com pausa de 1 s/usuário e anexar relatório à SC-57, vinculada à US18. Resp.: Leonardo; sprint a definir. | Mitigar / Prevenir
Arthur | Mais tarde | As telas de listagem de ordens e de indicadores carregarem lentamente conforme o histórico de produção cresce. | Consultas sem índices ou paginação, múltiplas consultas por registro (N+1) e indicadores calculados a cada acesso. | Monitoramento do tempo de resposta da API (logs/middleware do FastAPI); EXPLAIN ANALYZE no PostgreSQL; teste de carga com massa de dados. | Lentidão para planejar e acompanhar a produção, incômodo ao usuário, sem perda de funcionalidade. | 3 | 2 | 6 | Criar índices nas colunas de busca, paginar as listagens e medir o tempo das consultas principais com massa de dados de teste. Issue no Jira/Azure. Resp.: Arthur ¦ Sprint: a definir. | Mitigar / Prevenir
Luiz | Mais | A geração da sequência sugerida ficar lenta conforme aumenta a quantidade de ordens de produção disponíveis para o planejamento. | Processamento ineficiente do algoritmo, consultas repetidas ao banco de dados e carregamento inadequado das informações necessárias para o sequenciamento. | Medição do tempo de geração com conjuntos de 10, 20, 50 e 100 ordens; registro do tempo de resposta e testes de desempenho com massa de dados controlada. | Espera excessiva para o Planejador obter a sequência sugerida, redução da usabilidade do sistema e atraso no processo de planejamento da produção. | 3 | 3 | 9 | Otimizar o processamento da geração, reduzir consultas repetidas ao banco e realizar testes de desempenho com diferentes quantidades de ordens, buscando gerar a sequência em até 3 segundos em pelo menos 95% das execuções com até 100 ordens. Issue no Jira/Azure. Resp.: Luiz ¦ Sprint: a definir. | Mitigar / Prevenir

## Exemplo
Sistema: Vendas de Hortifruti
Parâmetro: Segurança do Pedido
Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências
Substituição | Um produto errado ser entregue ao cliente | Troca de produtos | Duplo check dos produtos | Perder a confiança do cliente, o cliente devolver a compra, perda financeira, atraso | 1 | 3 | 15 | Implementar um esquema de monitoramento dos pedidos com dupla checagem para garantir que o cliente não receba errado
| Um produto ser entregue ao cliente errado | Troca de Clientes | Verificação do código do cliente | Perder a confiança do cliente, perda de produtos, porque o cliente que não recebeu precisará receber e nada garante que o que recebeu devolva | 1 | 3 | 15 | Implementar uma verificação do código do cliente com o pedido realizado.
Sistema: Emprestimos de Comics books
Parâmetro: Confiabilidade no Emprestimo
Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências
Depois | O número total de livros não ser atualizado depois que o emprestimo foi devolvido. | falha na conexão com o BD/ falha na implementação da devolução do comic book | Monitorar acesso ao BD/ Teste Funcional e Exploratório para devolução de livros | Não é possivel emprestar o valor atual de livros desponíveis | 3 | 3 | 9 | Implementar testes de unidade para verificar se atualização do objeto no banco de dados é realizado com sucesso